Приложение

к приказу Отдела образования

от 16.01.23г. №12

Муниципальный план-график «дорожная карта»

мероприятий по введению и реализации

обновленного федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования в общеобразовательных организациях Краснозоренского района

| № | Задачи/наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение муниципального плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Декабрь,2022 – январь, 2023 | МОУО | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 2 | Назначение отделом образования администрации Краснозоренского района муниципального куратора по введению обновленного ФГОС СОО | Декабрь, 2022 | МОУО | Создана единая муниципальная информационно-управленческая площадка для руководителей, педагогических работников общеобразовательных организаций |
| 3 | Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022, февраль - март2023 | Департамент образования Орловской области.  Управление контроля и надзора в сфере образования Департамента образования  Орловской области, ОИРО | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
| 4 | Проведение совещаний с муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС | Декабрь 2022, январь – май 2023 | Отдел образования, руководители ОО | Составлен перечень дефицитов при  введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи/наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
| 4. | Проведение самодиагностики готовности  к введению обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне | Декабрь,2022-  январь,2023 | МОУО | Проведена оценка готовности  к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 5. | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Январь – февраль, 2023 | МОУО | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных  организаций района к введению обновленного ФГОС СОО |
| 6. | Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь,  2023года | МОУО | Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательным организациям |
| 7. | Изучение инструктивно-методического письма Минпросвещения России о порядке введения обновленного ФГОС СОО | Ноябрь,2022 | МОУО, ОО | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 8. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Январь – март, 2023 | МОУО | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным  ФГОС СОО общеобразовательными организациями Орловской области |
| **II. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 9. | Активизация муниципальных и школьных методических служб с учетом введения обновленных ФГОС СОО. | Январь – декабрь, 2023 | МОУО | Создана единая система методической службы, своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 10 | Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, вебинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событиях | Апрель, 2023 | МОУО | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 11 | Координация взаимодействия  общеобразовательных организаций,  организаций дополнительного образования,  обеспечивающих реализацию основных  образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО | Январь – декабрь, 2023 | МОУО | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
| 12 | Изучение методических рекомендаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Май – июнь,  2023 | МОУО, ОО | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО |
| 13 | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь – декабрь,  2023 | МОУО, ОО | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 14 | Организация включения в педагогическую деятельность зрителя федеральных онлайн - конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Август,2023 | МОУО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 15 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | По региональному плану-графику | МОУО | Достигнуто повышение качества образования |
| 16 | Организация использования учителями – предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Постоянно | МОУО | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| **III. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 17 | Участие в обучении муниципальных органов управления по вопросам введения обновленных ФГОС СОО | Февраль – март, 2023 | МОУО | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 18 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март – апрель, 2023 | МОУО | Руководители общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения обновленного ФГОС СОО на всей территории района |
| 19 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновлённого ФГОС СОО | Март – октябрь, 2023 | МОУО, ОО | Педагогические работники общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации на территории района |
| **IV. Мероприятия общеобразовательных организаций по введению обновленных ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 20 | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ) | Январь – февраль, 2023 | Общеобразовательные организации | Проведена самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО |
| 21 | Разработка приказа о создании рабочей группы поведению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации | Январь – февраль, 2023 | Общеобразовательные организации | Определен состав рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО |
| 22 | Разработка и утверждение плана – графика («дорожной карты») введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации | Январь – февраль, 2023 | Общеобразовательные организации | Разработка и утверждение плана – графика («дорожной карты») введения, обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации |
| 23 | Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО | Март – август, 2023 | МОУО, Общеобразовательные организации | Разработан и реализован план – график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО. Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОССОО |
| 24 | Проведение педагогических советов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Май, 2023 | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 25 | Организовать обновление учебно ­ методической документации в общеобразовательных организациях с  учетом введения обновленного ФГОС СОО | Май – август, 2023 | Общеобразовательные организации | Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО |
| 26 | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленного ФГОС СОО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно ­ тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы рабочих программ, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленного ФГОС СОО) | Апрель – август, 2023 | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 27 | Приведение нормативной базы (локальных  актов) общеобразовательной организации в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО, внесение необходимых изменений | Апрель – август, 2023 | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения  обновленного ФГОС СОО для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации. Нормативная база приведена в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации |
| 28 | Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений | В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | МОУО, Общеобразовательные организации | Библиотеки укомплектованы УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленного ФГОС СОО |
| 29 | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО | Апрель – май, 2023 | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения, обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд. Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО |
| 30 | Разработка плана работы внутри школьных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО,  сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности | Апрель – май, 2023 | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения, обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 31 | Обеспечены кадровые, финансовые, материально – технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 32 | Проведение классных родительских собраний в 10 – 11 классах с информацией об обучении по обновленному ФГОС СОО | Апрель – май, 2023 | Общеобразовательные организации | Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновленному ФГОС СОО |
| 33 | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО. Размещение на сайте общеобразовательных организаций информационных материалов | В течение всего периода | Общеобразовательные организации | На сайте общеобразовательных организаций размещены информационные материалы |
| **V. Мониторинг готовности района к введению обновленных ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 34 | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к ведению обновленного ФГОС СОО | Январь – февраль, 2023 | ОИРО, ОРЦОКО, МОУО | Составлен перечень общеобразовательных организаций с низким уровнем готовности к введению, обновленному ФГОС СОО |
| 35 | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль – март, 2023 | Департамент образования  Орловской области, ОИРО,  МОУО | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновлённого ФГОС СОО |
| **VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 36 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Краснозоренского района | Декабрь 2022,  далее ежемесячно | МОУО | Информирование общественности  о переходе на обучение по ФГОС СОО на Образовательном портале Орловской области, сайтах ОО. Осознание педагогическим сообществом и родительской общественностью прав и возможностей, предоставляемых системой образования |